ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ e-mail στα : ……….και ………..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 			….(Πόλη)… (Ημερομηνία)

ΥΠΟΡΓΕΙΟ/ΔΗΜΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	          Αρ. πρωτ. : ……….

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ……………….				     ΠΡΟΣ :

…Ανάδοχο του Έργου…

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ………………………….

Ταχ. Δ/νση      :   …………………..

Ταχ. Κώδικας  :   …………………..

Πληροφορίες   :  ………(Επιβλέπων)…..

Tηλεφ.             :   …………………..

FAX.                :   …………………..

| ΘΕΜΑ: | Υποβολή στοιχείων τμηματικών προθεσμιών του έργου: «…………….”, προϋπολογισμού ……… € (με ΦΠΑ) της ΣΑΕΠ …. – Κ.Α. με ενάριθμο ……….. |
| --- | --- |

ΣΧΕΤ. : Η από ……… Σύμβαση κατασκευής του εν θέματι Έργου

Στα πλαίσια των εργασιών κατασκευής του ανωτέρω έργου του οποίου είστε Ανάδοχος και κατόπιν της ανωτέρω σχετικής υπογραφείσας Σύμβασης και των οριζομένων στο Άρθρο 6 της ΕΣΥ. (“Προθεσμίες – Ποινικές Ρήτρες») σας καλούμε όπως εντός 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως την 21η/03/2020) να συντάξετε και υποβάλετε στην Υπηρεσία μας:

Πρώτη αποκλειστική τμηματική προθεσμία

Σε προθεσμία όχι μικρότερη από 15 ημέρες αλλά που δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και υποβάλει στην Δ.Υ. το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 145 του ν.4412/2016.

Δεύτερη αποκλειστική τμηματική προθεσμία

Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, πρέπει να συντάξετε και να υποβάλετε στην Δ.Υ.

- Οργανόγραμμα του εργοταξίου, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 145 του ν.4412/2016.

- σε τρία αντίτυπα το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του έργου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 31 της παρούσας.

Εντός της ίδιας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, πρέπει να έχει γίνει η εγκατάσταση του εργοταξίου του αναδόχου και η έναρξη των εργασιών του έργου.

Τρίτη αποκλειστική τμηματική προθεσμία

Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, να εκπονήσετε και θα υποβάλετε για ολόκληρο το έργο την αποτύπωση του φυσικού εδάφους (πασσάλωση άξονα λήψη διατομών κλπ.).

Εσωτ. Διανομή

- Φ. έργου ( ………(Επιβλέπων)…..  )

- Αρμόδιο Τμήμα

Ο Αν/τής Προϊστάμενος   Τμήματος

…………………………..\

Πολ/κός   Μηχ/κός με Α΄β