**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** |  |
| **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ………………..** | (Πόλη), ………  Αρ.Πρωτ.: ….. |
|  |  |
| ΤΜΗΜΑ : ........  Ταχ. Δ/νση :……….  Πληροφορίες: *…(Επιβλέπων)….*.  Τηλέφωνο : …………..  FAX : …………..  Email:.[.](mailto:ltnx@otenet.gr).................... | ΠΡΟΣ: ........(*Ανάδοχο του έργου).......*    ***Ταχ. Δ/νση****: …………..*  *Τ.Κ.: …………….*  *Τηλ..: …………………*  *Email: ……………* |

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Κατάπτωση του συνόλου των ποινικών ρητρών ποσού ……………… **€** που προβλέπονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά της εταιρείας με την επωνυμία "……………..." αναδόχου του έργου με τίτλο: **«……………………………………………………..»**

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του ………………………………………………….

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρ- μογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σή- μερα, και όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του και ειδικότερα το άρθρο 160 «Έκπτωση αναδόχου».
2. Την υπ. αριθμ. …………./……………………….. Εργολαβική Σύμβαση (ΑΔΑΜ: ………………………) **τ**ου έργου ποσού …………. πλέον ΦΠΑ 24% με μέση τεκμαρτή έκπτωση …………………………….. % , καθώς και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου και γενικά το φάκελο της εργολαβίας.
3. Την με αριθμ ………………………./…………………….. (ΑΔΑ: …………………) απόφαση έκπτωσης της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ………………………….. με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτη η ανάδοχος εταιρεία "………………………." από την εργολαβία του θέματος .
4. Την από …………………………….. ένσταση του αναδόχου (αριθμ. πρωτ……………………………………)**,** κατά της απόφασης έκπτωσης .
5. Την Αριθμ. …………………../οικ/…/………………………. Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: ……………………………..) απόρριψης της ανωτέρω ένστασης και οριστικοποίησης της ένστασης.
6. Το γεγονός ότι με την αποδεδειγμένη κοινοποίηση στον Ανάδοχο στις ………………………, της ανωτέρω απόφασης εκδίκασης της ένστασης, η έκπτωση κατέστη οριστική.
7. Την αριθμ……………………………… (ΑΔΑ: …………………..) απόφαση της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ………………………. με την οποία εγκρίθηκε η κατά- πτωση ως ειδικής ποινικής ρήτρας του συνόλου των εγγυήσεων της εταιρείας ‘………………………………." για την καλή εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 160 παρ.10 (β) του ν.4412/16.
8. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 160, παρ. 10 του Ν. 4412/2016: «Κατά του ορι- στικά έκπτωτου αναδόχου …. (γ) καταπίπτει τα σύνολο των ποινικών ρητρών που προ- βλέπονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου και για τις τμηματικές προθεσμίες. Οι ποινικές ρήτρες περιλαμβάνονται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό».
9. Το γεγονός ότι στο άρθρο 9ο ‘Ποινικές Ρήτρες’ της από ………………………….. εργολαβικής σύμβασης του έργου ορίζεται ότι ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 148 του ν.4412/16.
10. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται στο άρθρο 9ο της από …………………………………….. εργολαβικής σύμβασης σε έξι μήνες από την υπογραφή αυτής , ήτοι …………………… ημερολογιακές ημέρες. Επίσης δεν προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες .
11. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο148, παρ. 1 του Ν. 4412/2016 «…οι ποινικές ρή- τρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας υπηρεσίας και πα- ρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό….», σύμφωνα δε με το άρθρο 148 παρ.2 του Ν. 4412/2016 « Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα …. ορίζεται σε 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από την σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας . Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα το 15%της αρχικής συνολικής προ- θεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύμβασης …..χωρίς το ΦΠΑ προς την εγκεκριμένη προθεσμία του έργου.
12. Το γεγονός ότι ο Ανάδοχος δεν έχει εκτελέσει καμία εργασία κατά τη διάρκεια της σύμβασης .

Αποφασίζουμε

Την κατάπτωση από την αμοιβή της αναδόχου ποσού …………………………………. **€,** ως ποινική ρήτρα του άρθρου 148 του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με τα άρθρα 6 και 7 της Ε.Σ.Υ. , σύμφωνα με το άρθρο 160 παρ.10 (γ) του ν.4412/16 .

Ο τρόπος υπολογισμού της περικοπής γίνεται όπως πιο κάτω (άρθρο 148 του ν 4412/16.). " Ημερήσια Αξία"= (Π.Σ) / (Ε.Π.Ε).

Όπου:

(Π.Σ) = Συνολικό χρηματικό ποσό σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) (Ε.Π.Ε) = η Εγκεκριμένη Προθεσμία του Έργου .

‘Εγκεκριμένη Προθεσμία του Έργου’= ………………………………. ημέρες

" Ημερήσια Αξία"= ………………………………. €/(……………………………….. ημέρες)=…………….. €

1. Ποινική ρήτρα/ημερολογιακή ημέρα=15%x………………………=…………………………. € /ημέρα

Αριθμός ημερών επιβολής ποινικής ρήτρας (άρθρο 148 παρ.2 ν.4412/16.): 20% x ………………………………=………………………. (ημέρες), ήτοι: …………………….. (ημερες) x ………………………….€ = …………………………. **€**

1. Ποινική ρήτρα/ημερολογιακή ημέρα=20%x…………………………….=…………………… €

Αριθμός ημερών επιβολής ποινικής ρήτρας (άρθρο 148 παρ.2 ν.4412/16.): 15% x ………..=………. (ημέρες), ήτοι…………….. x ……………………. = ………………………………………. **€**

Άρα σύνολο ποινικής ρήτρας= ………………….. **+ ………………………. = ……… €.**

Το σύνολο της ποινικής ρήτρας ισούται με το 6% της αξίας της σύμβασης (6%\*…………………………….€=……………………………… €)

Κατά της παρούσας απόφασης ο Ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 20 του Ν.4491/17.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα το παρόν έγγραφο, σύμ- φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143 του Ν.4412/2016.

Κοινοποίηση:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας

……………………..

email: …………….

Εσωτερική Διανομή

* Τεχνική μας Υπηρεσία ……..…………………
* Χρονολογικό Αρχείο Πολ/κός Μηχ/κός